## Sheet1
DANH SÁCH THÀNH VIÊN |  |  |  | Link Github
1 | Trần Hoài Bảo - 52000634 | 100% | 1.File báo cáo, Record, code | https://github.com/HoaiBaoTran/PHP-ticket-booking-web
TUẦN 1 | CÔNG VIỆC | WHO | %
1 | Thiết kế UseCase | 1 | 100%
2 | Thiết kế Database, mô hình quan hệ, ERD | 1 | 100%
3 | Viết báo cáo | 1 | 100%
4 | Chỉnh sửa view HTML, CSS | 1 | 100%
5 | Viết API | 1 | 100%
TUẦN 2 | CÔNG VIỆC
1 | Admin quản lý phim | 1 | 100%
2 | Admin thêm phim | 1 | 100%
3 | Admin sửa phim | 1 | 100%
4 | Admin xóa phim | 1 | 100%
TUẦN 3 | CÔNG VIỆC
1 | Admin quản lý người dùng | 1 | 100%
2 | Admin thêm người dùng | 1 | 100%
3 | Admin sửa người dùng | 1 | 100%
4 | Admin xóa người dùng | 1 | 100%
TUẦN 4 | CÔNG VIỆC
1 | Admin quản lý combo | 1 | 100%
2 | Admin thêm combo | 1 | 100%
3 | Admin sửa combo | 1 | 100%
4 | Admin xóa combo | 1 | 100%
TUẦN 5 | CÔNG VIỆC
1 | Admin quản lý lịch chiếu | 1 | 100%
2 | Admin thêm lịch chiếu | 1 | 100%
3 | Admin sửa lịch chiếu | 1 | 100%
4 | Admin xóa lịchchiếu | 1 | 100%
TUẦN 6 | CÔNG VIỆC
1 | Admin quản lý lịch sử vé | 1 | 100%
2 | Admin thống kê | 1 | 100%
TUẦN 7 | CÔNG VIỆC
1 | Trang chủ | 1 | 100%
2 | Đặt phim | 1 | 100%
3 | Danh sách phim
4 | Tìm kiếm theo thể loại